## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional |  | x | 30% | 1300000 | 7222.2222
PG | Programador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30% | 650000 | 3611.1111
TS | Testing | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DI | Diseñador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR

## EDT SCRUM
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
Kick Off | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | SM | Scrum master | Geannelee Araya | 9166.6667 | SM | Scrum master | x |  | 50% | 1650000 | 9166.6667
APT 1.1 1.2 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  | DBA | Desarrollador BD | Victor Fuenzalida | 10000 | DBA | Desarrollador BD | x |  | 50% | 1800000 | 10000
Organización del Equipo | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  | DEV1 | Developer 1 | Victor Fuenzalida | 5833.3333 | DEV1 | Developer 1 | x |  | 100% | 1050000 | 5833.3333
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 3 | 18 |  | 18 |  |  |  | DEV2 | Developer 2 | Geannelee Araya | 5833.3333 | DEV2 | Developer 2 | x |  | 100% | 1050000 | 5833.3333
Github | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | TS1 | Testing 1 | Victor Fuenzalida | 8641.6667 | TS1 | Testing 1 | x |  | 50% | 1555500 | 8641.6667
Trello | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | TS2 | Testing 2 | Geannelee Araya | 8641.6667 | TS2 | Testing 2 | x |  | 50% | 1555500 | 8641.6667
APT 1.3 | 1 | 2 |  | 2
Acta de Constitución de Proyecto | 3 | 18 |  | 18
Fase Diseño | Días | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 |  |  |  |  | PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DBA | TESTING
Product Backlog | 3 | 18 | 18 | [8 empty] | Ingreso Primer Año | 700000 | 1100000 | 1200000 | 1037000
RoadMap | 1 | 2 |  | 2 | [7 empty] | Ingreso Experiencia | 1200000 | 2000000 | 1900000 | 1680000
RACI | 2 | 2 | 2
APT 1.4 1.5 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | COSTO POR FASE
Diagramas Actividades | 1 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | Fase Análisis y Planificación | 720000
Diagrama de caso de uso general | 1 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | Fase Diseño | 962500
Diagrama de caso de uso extendido | 1 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | Fase de Desarrollo | 5274541.667
MER | 2 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | Fase Implementación y Cierre | 382500
Vision Inicial Proyecto | 2 | 16 |  | 16 | [5 empty] | Total HH por Fase | 7339541.667
Fase de Desarrollo | Días | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2
login | 5 | 1 |  | 40 |  | 3 |  |  |  | COSTO HH POR ROL
interfaz administrador local | 10 | 1 |  |  | 24 | 3 |  |  |  | Scrum master | 1063333.333
bd usuarios | 6 | 1 | 40 |  |  |  | 3 |  |  | Desarrollador BD | 1820000
crud usuarios | 4 | 1 | 30 |  |  |  | 3 |  |  | Developer 1 | 1995000
interfaz bodeguero | 10 | 1 |  |  | 24 | 3 |  |  |  | Developer 2 | 1726666.667
bd productos almacen | 6 | 1 | 40 |  |  |  | 3 |  |  | Testing 1 | 380233.3333
crud productos | 4 | 1 | 30 |  |  |  | 3 |  |  | Testing 2 | 354308.3333
funcion buscar | 2 | 1 |  |  | 10 | 3 |  |  |  | TOTAL HH | 7339541.667
funcion filtrar | 2 | 1 |  |  | 10 | 3
interfaz vendedor | 10 | 1 |  |  | 24 | 3
registro ventas realizadas | 10 | 1 |  | 73 |  |  | 8
pagina web | 5 | 1 | 5 |  | 40 | 5 |  |  |  | Costos | Valor
alertas vencimiento | 7 | 1 |  | 35 | 35 | 5 | 5 |  |  | FIJO
alertas productos bajo stock | 7 | 1 |  | 35 | 35 | 5 | 5 |  |  | Agua | 60000
reporte ventas | 5 | 1 |  | 35 | 35 | 5 | 5 |  |  | Electricidad | 100000
reportes mayor rotacion | 2 | 1 |  | 12 | 12 | 3 | 3 |  |  | Internet | 60000
reportes menor rotacion | 2 | 1 |  | 12 | 12 | 3 | 3 |  |  | Sueldo | 7339541.667
Fase Implementación y Cierre | Días | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 |  |  | Alimentación | 800000
Implementación ambiente productivo | 1 | 1 |  | 7 | 7
Manuales | 1 | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | Variables
Capacitación | 1 | 1 |  | 6 | 6 |  |  |  |  | Costo nombre dominio web (1 vez al año) | 9990
Marcha Blanca | 3 | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | Hosting sitio web (1 vez al año) | 10150
Documentación | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | Total Año | 8379681.667
Retroespectiva | 1 | 3 |  | 3
Cierre de Proyecto | Días | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2
Total | 131 | 116 | 182 | 342 | 296 | 44 | 41
COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
[10 empty] | Administrador de Usuarios. | 1213700
[10 empty] | Administrador de Productos. | 1132125
[10 empty] | Administrador de Ventas | 679225
[10 empty] | WEB | 335708.3333
[10 empty] | Modulo Reportes | 1913783.333
[10 empty] | TOTAL CODIFICACION | 5274541.667
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## EDT SCRUM ACTUALIZADO
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
Kick Off | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  | SM | Scrum master | Geannelee Araya | 9166.6667 | SM | Scrum master | x |  | 50% | 1650000 | 9166.6667
APT 1.1 1.2 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  | DBA | Desarrollador BD | Victor Fuenzalida | 10000 | DBA | Desarrollador BD | x |  | 50% | 1800000 | 10000
Organización del Equipo | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  | DEV1 | Developer 1 | Victor Fuenzalida | 5833.3333 | DEV1 | Developer 1 | x |  | 100% | 1050000 | 5833.3333
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 3 | 18 |  | 18 |  |  |  | DEV2 | Developer 2 | Geannelee Araya | 5833.3333 | DEV2 | Developer 2 | x |  | 100% | 1050000 | 5833.3333
Github | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | TS1 | Testing 1 | Victor Fuenzalida | 8641.6667 | TS1 | Testing 1 | x |  | 50% | 1555500 | 8641.6667
Trello | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | TS2 | Testing 2 | Geannelee Araya | 8641.6667 | TS2 | Testing 2 | x |  | 50% | 1555500 | 8641.6667
APT 1.3 | 1 | 2 |  | 2
Acta de Constitución de Proyecto | 3 | 18 |  | 18
Fase Diseño | Días | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 |  |  |  |  | PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DBA | TESTING
Product Backlog | 3 | 18 | 18 | [8 empty] | Ingreso Primer Año | 700000 | 1100000 | 1200000 | 1037000
RoadMap | 1 | 2 |  | 2 | [7 empty] | Ingreso Experiencia | 1200000 | 2000000 | 1900000 | 1680000
RACI | 2 | 2 | 2
APT 1.4 1.5 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | COSTO POR FASE
Diagramas Actividades | 1 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | Fase Análisis y Planificación | 720000
Diagrama de caso de uso general | 1 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | Fase Diseño | 962500
Diagrama de caso de uso extendido | 1 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | Fase de Desarrollo | 7406875
MER | 2 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | Fase Implementación y Cierre | 382500
Vision Inicial Proyecto | 2 | 16 |  | 16 | [5 empty] | Total HH por Fase | 9471875
Fase de Desarrollo | Días | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2
login | 5 | 1 |  | 40 |  | 3 |  |  |  | COSTO HH POR ROL
interfaz administrador local | 10 | 1 |  |  | 24 | 3 |  |  |  | Scrum master | 1100000
bd usuarios | 6 | 1 | 40 |  |  |  | 3 |  |  | Desarrollador BD | 2520000
crud usuarios | 4 | 1 | 30 |  |  |  | 3 |  |  | Developer 1 | 2257500
interfaz bodeguero | 10 | 1 |  |  | 24 | 3 |  |  |  | Developer 2 | 2514166.667
bd productos almacen | 6 | 1 | 40 |  |  |  | 3 |  |  | Testing 1 | 553066.6667
crud productos | 4 | 1 | 30 |  |  |  | 3 |  |  | Testing 2 | 527141.6667
funcion buscar | 2 | 1 |  |  | 10 | 3 |  |  |  | TOTAL HH | 9471875
funcion filtrar | 2 | 1 |  |  | 10 | 3
interfaz vendedor | 10 | 1 |  |  | 24 | 3
registro ventas realizadas | 10 | 1 |  | 73 |  |  | 8
pagina web | 5 | 1 | 5 |  | 40 | 5 |  |  |  | Costos | Valor
alertas vencimiento | 7 | 1 |  | 35 | 35 | 5 | 5 |  |  | FIJO
alertas productos bajo stock | 7 | 1 |  | 35 | 35 | 5 | 5 |  |  | Agua | 60000
reporte ventas | 5 | 1 |  | 35 | 35 | 5 | 5 |  |  | Electricidad | 100000
reportes mayor rotacion | 2 | 1 |  | 12 | 12 | 3 | 3 |  |  | Internet | 60000
reportes menor rotacion | 2 | 1 |  | 12 | 12 | 3 | 3 |  |  | Sueldo | 9471875
Modulo administracion inventario | 3 | 1 | 20 | 15 | 35 | 5 | 5 |  |  | Alimentación | 800000
Modulo registro ventas | 4 | 1 | 20 | 10 | 40 | 5 | 5
Modulo administracion usuarios | 4 | 1 | 20 | 10 | 40 | 5 | 5 |  |  | Variables
Modulo Reportes | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 |  |  | Costo nombre dominio web (1 vez al año) | 9990
Fase Implementación y Cierre | Días | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 |  |  | Hosting sitio web (1 vez al año) | 10150
Implementación ambiente productivo | 1 | 1 |  | 7 | 7 |  |  |  |  | Total Año | 10512015
Manuales | 1 | 1 |  | 5 | 5
Capacitación | 1 | 1 |  | 6 | 6
Marcha Blanca | 3 | 1 |  | 5 | 5
Documentación | 1 | 1 |  | 2 | 2
Retroespectiva | 1 | 3 |  | 3
Cierre de Proyecto | Días | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2
Total | 143 | 120 | 252 | 387 | 431 | 64 | 61
COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
[10 empty] | Administrador de Usuarios. | 1800950
[10 empty] | Administrador de Productos. | 1719375
[10 empty] | Administrador de Ventas | 1266475
[10 empty] | WEB | 335708.3333
[10 empty] | Modulo Reportes | 2284366.667
[10 empty] | TOTAL CODIFICACION | 7406875
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación