## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
Geannelee Araya | SCRUM MASTER - DBA - DEV2 -TS1 | A | Aprueba
Victor Fuenzalida | PRODUCT OWNER - DEV1 - TS2 | C | Consultado-Colaborador
|  | I | Informado
PROGRAMA INVENTARIO INTELIGENTE
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Sistema de Inventarios Inteligente
ID: | v1.3
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
| Inicio | Geannelee Araya | Geannelee Araya | Victor Fuenzalida | Geannelee Araya | Victor Fuenzalida | Geannelee Araya | Victor Fuenzalida | Lidia Millacán
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I | I | I | I
2024-08-12 | SEM 1 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
1 | CONFORMACIÓN DEL EQUIPO | R | I | I | I | I | I | A | A
2 | APT 1,1 | R | I | I | I | I | I | A | I
3 | APT 1,2 | R | I | I | I | I | I | A | I
2024-08-19 | SEM 2 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
6 | APT 1,3 | R | I | I | I | I | I | A | I
7 | ACTA DE CONSTITUCIÓN | R | C | I | I | I | I | A | A
2024-08-26 | SEM 3 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
11 | APT 1.4 | R | I | I | I | I | I | A | I
12 | DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL | A | C | R | I | I | I | A | I
13 | DIAGRAM DE CASO DE USO EXTENDIDO | A | C | R | I | I | I | A | I
14 | DIAGRAMA DE ACTIVIDAD | A | C | R | I | I | I | A | I
15 | MER | A | R | C | I | I | I | A | I
2024-09-02 | SEM 4 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
16 | APT 1,5 | R | C | C | C | I | I | A | I
17 | PRESENTACION IDEA DE PROYECTO | R | I | I | I | I | I | A | I
18 | PRODUCT BACKLOG | A | C | C | I | I | I | R | I
19 | ROADMAP | A | C | C | I | I | I | R | I
20 | MOCKUP INTERFACES | A | I | R | R | I | I | A | I
2024-09-09 | SEM 5 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
21 | PRODUCT BACKLOG | A | C | C | I | I | I | R | I
22 | MOCKUP INTERFACES | A | I | R | R | I | I | A | I
2024-09-16 | SEM 6 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
23 | PRESENTACION VISION INICIAL | R | C | C | C | I | I | A | I
24 | LOGIN | A | I | I | R | C | I | A | I
2024-09-23 | SEM 7 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
25 | LOGIN | A | I | I | R | C | I | A | I
26 | INTERFAZ | A | I | R | I | I | C | A | I
2024-09-30 | SEM 8 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
27 | INTERFAZ | A | I | R | I | I | C | A | I
28 | BD USUARIOS | A | R | I | I | C | I | A | I
2024-10-07 | SEM 9 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
29 | INTERFAZ | A | I | R | I | I | C | A | I
30 | BD USUARIOS | A | R | I | I | C | I | A | I
31 | CRUD | A | C | R | I | I | C | A | I
32 | BD PRODUCTOS | A | R | I | I | C | I | A | I
2024-10-14 | SEM 10 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
33 | INTERFAZ | A | I | R | I | I | C | A | I
34 | CRUD | A | C | R | I | I | C | A | I
35 | BR PRODUCTOS | A | R | I | I | C | I | A | I
36 | CRUD | A | C | R | I | I | C | A | I
2024-10-21 | SEM 11 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
37 | INTERFAZ | A | I | R | I | I | C | A | I
38 | CRUD | A | C | R | I | I | C | A | I
39 | FUNCION BUSCAR | A | I | I | R | C | I | A | I
40 | FUNCION FILTRAR | A | I | I | R | C | I | A | I
41 | REGISTRO VENTAS - CARRITO | A | C | R | I | I | C | A | I
2024-10-28 | SEM 12 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
42 | INTERFAZ | A | I | R | I | I | C | A | I
43 | REGISTRO VENTAS - CARRITO | A | C | R | I | I | C | A | I
2024-11-04 | SEM 13 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
44 | REGISTRO VENTAS - CARRITO | A | C | R | I | I | C | A | I
45 | ALERTAS VENCIMIENTO | A | I | R | R | C | C | A | I
46 | ALERTAS STOCK | A | I | R | R | C | C | A | I
2024-11-11 | SEM 14 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
47 | ALERTAS VENCIMIENTO | A | I | R | R | C | C | A | I
48 | ALERTAS STOCK | A | I | R | R | C | C | A | I
2024-11-18 | SEM 15 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
49 | REPORTES MENOR ROTACION | A | I | R | R | C | C | A | I
50 | REPORTES MAYORR ROTACION | A | I | R | R | C | C | A | I
51 | REPORTES VENTAS | A | I | R | R | C | C | A | I