## EPICAS
| NOMBRE | DECLARACION DE ÉPICA
E0 | Organizar Proyecto | Apertura del proyecto, preparacion del ambiente de desarrollo, mockups y planificacion.
E1 | Administrar Usuarios | El administrador tendrá acceso al registro historico de las acciones de cada vendedor (registro de accesos y salida del software y ventas realizadas en cada jornada).
E2 | Administrar Inventario | El administrador podrá gestionar las existencias del negocio (Control de entrada, salida, ubicación, fecha de vencimiento).
E3 | Registrar Ventas | La aplicación registra las ventas realizadas por cada vendedor en su respectiva jornada.
E4 | Generar Reportes Inteligentes | El administradir podrá generar reportes con información basada en los datos ( productos próximos a vencer, productos con mayor rotación, productos estancados, ventas realizadas en un determinado tiempo, productos con poco stock)
E5 | Finalización Proyecto | Cierre del proyecto, integración y puesta en marcha del proyecto.

## ACTORES
ACTORES USUARIOS DEL SISTEMA
NOMBRE ROL | FUNCION
Vendedor | El vendedor es quien utiliza la aplicación web, en la cual quedará registro de las ventas que realice durante su turno. Para llevar a cabo el registro de una venta, se deben escanear los códigos de los productos. Si no pasa el código del producto, se realizará el registro del código de manera manual. En caso de no saber si hay existencias o no de un producto, el vendedor podrá buscar este por el nombre o código del mismo.
Bodeguero | El bodeguero es quien registra las existencias de los productos cuando llegan al almacén.
Administrador del Local | El administrador puede ingresar, modificar y eliminar los perfiles de usuario y productos. Tambien puéde pedir reportes acerca de las ventas y productos.

## EPICAS - ACTORES
|  | ACTORES USUARIOS |  |  | ACTORES EXTERNOS
| NOMBRE | Administrador del Local | Vendedor | Bodeguero | Product Owner | Equipo SCRUM
E0 | Organizar Proyecto |  |  |  | X | X
E1 | Administar Usuarios | X
E2 | Administrar Inventario | X |  | X
E3 | Registrar Ventas |  | X
E4 | Generar Reportes Inteligentes | X
E5 | Finalización Proyecto | X | X | X | X | X

## E0-HU
E0 | Organizar Proyecto | Apertura del proyecto, preparacion del ambiente de desarrollo, mockups y planificacion.
ID | NOMBRE HISTORIA | DECLARACION DE LA HISTORIA | USUARIO RELACIONADO | ENTREGABLE /ARTEFACTO POR HACER | COMPONENTE DE SISTEMA
HU-1 | Formación Equipo | COMO SCRUM Master QUIERO formar un equipo multifuncional SCRUM PARA realizar el proyecto de manera eficiente. | SCRUM-Master | Conformación de Equipo. | Módulo de Organización de Proyecto
HU-2 | Definir Visión del Producto | COMO Equipo SCRUM-Product Owner QUEREMOS definir la visión inicial del producto a desarrollar PARA establecer los pasos a seguir en el desarrollo del proyecto. | Equipo SCRUM | APT 1,1 - 1,2
HU-3 | Ambiente de Desarrollo | COMO Equipo SCRUM QUEREMOS realizar la implementación del ambiente de desarrollo PARA contar con el conjunto de procedimientos y herramientas adecuadas para el desarrollo del software. | Equipo SCRUM | GitHub, Ambiente de Desarrollo, Trello, APT 1,3
HU-4 | Cronograma | COMO Equipo SCRUM-Product Owner QUEREMOS realizar tanto el acta como Roadmap PARA tener una buena planificacion del proyecto teniendo claro los entregables y fechas clave para un buen desarrollo. | Equipo SCRUM-Product Owner | Acta de proyecto, Product Backlog, Roadmap, APT 1,4

## E1-HU
E1 | Administar Usuarios | El administrador tendrá acceso al registro histórico de las acciones de cada vendedor (registro de accesos y salida del software y ventas realizadas en cada jornada).
ID | NOMBRE HISTORIA | DECLARACION DE LA HISTORIA | USUARIO RELACIONADO | ENTREGABLE /ARTEFACTO POR HACER | COMPONENTE DE SISTEMA
HU-1 | Ingresar al sistema informático | COMO administrador QUIERO poder ingresar a la aplicación a través de usuario y contraseña PARA poder administrar los datos del inventario. | Administrador | Login | Módulo Administración Usuarios
HU-2 | Interfaz administrador | COMO administrador QUIERO que el sistema tenga una interfaz propia al rol de administrador PARA poder realizar las tareas propias del cargo. | Administrador | Interfaz de administrador de local
HU-3 | Base de Datos | COMO administrador QUIERO que el sistema tenga una base de datos que refleje los usuarios que utilizaran el sistema PARA contar con el registro digital de los usuarios. | Administrador | BD usuarios
HU-4 | Gestionar datos de usuarios | COMO administrador QUIERO poder gestionar los datos de los usuarios del sistema PARA poder habilitar o inhabilitar los perfiles de los usuarios del sistema, además de llevar control de las operaciones realizadas en sus jornadas. | Administrador | CRUD

## E2-HU
E2 | Administrar Inventario | El administrador podrá gestionar las existencias del negocio (Control de entrada, salida, ubicación, fecha de vencimiento).
ID | NOMBRE HISTORIA | DECLARACION DE LA HISTORIA | USUARIO RELACIONADO | ENTREGABLE /ARTEFACTO POR HACER | COMPONENTE DE SISTEMA
HU-1 | Ingresar al sistema informatico | COMO bodeguero QUIERO poder ingresar a la aplicación a través de usuario y contraseña PARA poder administrar los datos del inventario. | Administrador-Bodeguero | Login | Modulo de administración de Inventario
HU-2 | Interfaz administrador | COMO administrador QUIERO que el sistema tenga una interfaz propia al rol de administrador PARA poder realizar las tareas propias del cargo. | Administrador | Intergaz de administrador de local
HU-3 | Interfaz bodeguero | COMO administrador QUIERO que el sistema tenga una interfaz propia al rol de bodeguero PARA poder realizar las tareas propias del cargo. | Bodeguero | Interfaz de bodeguero
HU-4 | Base de Datos | COMO administrador-bodeguero QUIERO que el sistema tenga una base de datos que refleje el inventario del almacen y sus existencias PARA contar con el registro digital de los productos. | Administrador-Bodeguero | BD productos almacen
HU-5 | Gestionar los datos | COMO administrador QUIERO poder gestionar los datos del inventario PARA mantener control y orden de las existencias de los productos. | Administrador | CRUD
HU-6 | Ingresar Productos | COMO bodeguero QUIERO poder ingresar o actualizar los datos de los productos recien llegados PARA mantener actualizado el inventario. | Bodeguero | Funcion Read + Create + Update
HU-7 | Busqueda de productos | COMO administrador QUIERO que el sistema tenga la función de buscar por productos PARA poder acceder a datos específicos de manera mas rápida | Administrador | Función buscar
HU-8 | Filtro de datos | COMO administrador QUIERO que el sistema tenga la función de filtrar grupos de datos PARA obtener cierta información de manera más rapida. | Administrador | Función filtrar

## E3-HU
E3 | Registrar Ventas | La aplicación registra las ventas realizadas por cada vendedor en su respectiva jornada.
ID | NOMBRE HISTORIA | DECLARACION DE LA HISTORIA | USUARIO RELACIONADO | ENTREGABLE /ARTEFACTO POR HACER | COMPONENTE DE SISTEMA
HU-1 | Ingresar al sistema informático | COMO vendedor QUIERO poder ingresar a la aplicación a través de usuario y contraseña PARA que el sistema registre las ventas efectuadas en mi jornada. | Vendedor | Login | Módulo de Ventas
HU-2 | Interfaz vendedor | COMO vendedor QUIERO que el sistema tenga una interfaz propia al rol de vendedor PARA poder realizar las tareas propias del cargo. | Vendedor | Interfaz de vendedor
HU-3 | Buscar productos | COMO vendedor QUIERO que el sistema me permita encontrar si un producto cuenta con existencia PARA realizar una venta de manera mas rapida . | Vendedor | Función de busqueda
HU-4 | Registro de ventas | COMO vendedor QUIERO que el sistema registre las ventas realizadas en mis jornadas PARA que el sistema lleve un registro de mi actividad . | Vendedor | Registro de Ventas Realizadas

## E4-HU
E4 | Generar Reportes Inteligentes | El administrador podrá generar reportes con información basada en los datos ( productos próximos a vencer, productos con mayor rotación, productos estancados, ventas realizadas en un determinado tiempo, productos con poco stock)
ID | NOMBRE HISTORIA | DECLARACION DE LA HISTORIA | USUARIO RELACIONADO | ENTREGABLE /ARTEFACTO POR HACER | COMPONENTE DE SISTEMA
HU-1 | Ingresar al sistema informático | COMO administrador QUIERO poder ingresar a la aplicación a través de usuario y contraseña PARA poder generar reportes. | Administrador | Login | Módulo Reportes
HU-2 | Interfaz administrador | COMO administrador QUIERO que el sistema tenga una interfaz propia al rol de administrador PARA poder realizar las tareas propias del cargo. | Administrador | Interfaz de administrador de local
HU-3 | Alerta de productos por vencer | COMO administrador QUIERO que el sistema emita una alerta de productos por vencer en un determinado periodo de tiempo PARA evitar la perdida de la inversión. | Administrador | Alertas de vencimiento
HU-4 | Alerta de bajo stock | COMO administrador QUIERO que el sistema emita una alerta de productos con baja existencia PARA planificar su abastecimiento. | Administrador | Alertas de productos con bajo stock
HU-5 | Reporte de productos con mayor rotación | COMO administrador QUIERO que el sistema me entregue un reporte de los productos mas vendidos en un determinado periodo de tiempo PARA poder gestionar de mejor manera el abastecimiento y distribucion de su ubicación en la bodega. | Administrador | Reporte de productos de mayor rotación
HU-6 | Reporte de productos estancados | COMO administrador QUIERO que el sistema me entregue un reporte de los productos con menor o nula rotación en un determinado periodo de tiempo PARA poder gestionar de mejor manera el abastecimiento y distribucion de su ubicación en la bodega. | Administrador | Reporte de productos de menor rotación
HU-7 | Reporte de Ventas | COMO administrador QUIERO que el sistema me entregue un reporte de las ventas en un determinado periodo de tiempo PARA planificar mejores estrategias comerciales. | Administrador | Reporte de ventas

## E5-HU
E5 | Finalización Proyecto | Cierre del proyecto, integracion y puesta en marcha del proyecto.
ID | NOMBRE HISTORIA | DECLARACION DE LA HISTORIA | USUARIO RELACIONADO | ENTREGABLE /ARTEFACTO POR HACER | COMPONENTE DE SISTEMA
HU-1 | Implementación e integración del ambiente productivo | COMO equipo SCRUM QUEREMOS realizar la implementación e integración del ambiente productivo PARA que opere correctamente el sistema de inventario. | Equipo SCRUM | Implementación e Integración del ambiente productivo | Módulo Finalización Proyecto
HU-2 | Capacitación | COMO equipo SCRUM QUEREMOS realizar capacitación PARA que los usuarios adquieran los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para interactuar corresctamente con la aplicación web. | Equipo SCRUM-Administrador-Vendedor-Product Owner-Bodeguero | Capacitaciones-Manuales
HU-3 | Pruebas de Producción | Como equipo SCRUM QUEREMOS realizar marcha blanca PARA dar confiabilidad al sistema y entrenar al personal. | Equipo SCRUM-Administrador-Vendedor-Product Owner-Bodeguero | Marcha Blanca del Proyecto
HU-4 | Documentación Proyecto y Software | COMO equipo SCRUM QUEREMOS realizar las diversas documentaciones del proyecto y del producto desarrollado PARA tener un plan de recuperación mas eficiente en caso de fallas y fomentar el intercambio de conocimientos. | Equipo SCRUM | Documentación
HU-5 | Reunión retrospectiva | COMO equipo SCRUM QUEREMOS realizar una reunión retrospectiva PARA analizar el trabajo realizado y ver posibles mejoras en nuevos proyectos. | Equipo SCRUM | Retroespectiva