## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG
| Nombre Historia | Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | TAMAÑO | EPICA/Componente | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Formación Equipo | COMO SCRUM Master QUIERO formar un equipo multifuncional SCRUM PARA realizar el proyecto de manera eficiente. | SCRUM-Master | Conformación de Equipo | XS | Organizar Proyecto | 0.5 | 4 | 0 | Alta | Realizado
HU-02 | Definir Visión del Producto | COMO Equipo SCRUM-Product Owner QUEREMOS definir la visión inicial del producto a desarrollar PARA establecer los pasos a seguir en el desarrollo del proyecto. | Equipo SCRUM | APT 1,1 - 1,2 | S |  | 0.5 |  |  | Baja | Realizado
HU-03 | Ambiente de Desarrollo | COMO Equipo SCRUM QUEREMOS realizar la implementación del ambiente de desarrollo PARA contar con el conjunto de procedimientos y herramientas adecuadas para el desarrollo del software. | Equipo SCRUM | GitHub, Ambiente de Desarrollo, Trello, APT 1,3 | S |  | 5 |  |  | Media | Realizado
HU-04 | Cronograma | COMO Equipo SCRUM-Product Owner QUEREMOS realizar tanto el acata como Roadmap PARA tener una buena planificacion del proyecto teniendo claro los entregables y fechas clave para un buen desarrollo. | Equipo SCRUM-Product Owner | Acta de proyecto, Product Backlog, Roadmap, APT 1,4 | M |  | 10 |  |  | Media | Realizado
HU-05 | Ingresar al sistema informático | COMO administrador QUIERO poder ingresar a la aplicación a través de usuario y contraseña PARA poder administrar los datos del inventario. | Administrador | Login | M | Administar Usuarios | 4 | 3 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-06 | Interfaz administrador | COMO administrador QUIERO que el sistema tenga una interfaz propia al rol de administrador PARA poder realizar las tareas propias del cargo. | Administrador | Interfaz de administrador de local | M |  | 5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-07 | Base de Datos | COMO administrador QUIERO que el sistema tenga una base de datos que refleje los usuarios que utilizaran el sistema PARA contar con el registro digital de los usuarios. | Administrador | BD usuarios | L |  | 7 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-08 | Gestionar datos de usuarios | COMO administrador QUIERO poder gestionar los datos de los usuarios del sistema PARA poder habilitar o inhabilitar los perfiles de los usuarios del sistema, además de llevar control de las operaciones realizadas en sus jornadas. | Administrador | CRUD | M |  | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-09 | Ingresar al sistema informatico | COMO bodeguero QUIERO poder ingresar a la aplicación a través de usuario y contraseña PARA poder administrar los datos del inventario. | Administrador-Bodeguero | Login | M | Administrar Inventario | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-10 | Interfaz administrador | COMO administrador QUIERO que el sistema tenga una interfaz propia al rol de administrador PARA poder realizar las tareas propias del cargo. | Administrador | Intergaz de administrador de local | M |  | 5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-11 | Interfaz bodeguero | COMO administrador QUIERO que el sistema tenga una interfaz propia al rol de bodeguero PARA poder realizar las tareas propias del cargo. | Bodeguero | Interfaz de bodeguero | S |  | 5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-12 | Base de Datos | COMO administrador-bodeguero QUIERO que el sistema tenga una base de datos que refleje el inventario del almacen y sus existencias PARA contar con el registro digital de los productos. | Administrador-Bodeguero | BD productos almacen | L |  | 7 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-13 | Gestionar los datos | COMO administrador QUIERO poder gestionar los datos del inventario PARA mantener control y orden de las existencias de los productos. | Administrador | CRUD | M |  | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-14 | Ingresar Productos | COMO bodeguero QUIERO poder ingresar o actualizar los datos de los productos recien llegados PARA mantener actualizado el inventario. | Bodeguero | Funcion Read + Create + Update | M |  | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-15 | Busqueda de productos | COMO administrador QUIERO que el sistema tenga la función de buscar por productos PARA poder acceder a datos específicos de manera mas rápida | Administrador | Función buscar | S |  | 2.5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-16 | Filtro de datos | COMO administrador QUIERO que el sistema tenga la función de filtrar grupos de datos PARA obtener cierta información de manera más rapida. | Administrador | Función filtrar | S |  | 2.5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-17 | Ingresar al sistema informático | COMO vendedor QUIERO poder ingresar a la aplicación a través de usuario y contraseña PARA que el sistema registre las ventas efectuadas en mi jornada. | Vendedor | Login | M | Registrar Ventas | 4 | 1 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-18 | Interfaz vendedor | COMO vendedor QUIERO que el sistema tenga una interfaz propia al rol de vendedor PARA poder realizar las tareas propias del cargo. | Vendedor | Interfaz de vendedor | S |  | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-19 | Buscar productos | COMO vendedor QUIERO que el sistema me permita encontrar si un producto cuenta con existencia PARA realizar una venta de manera mas rapida . | Vendedor | Función buscar | S |  | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-20 | Registro de ventas | COMO vendedor QUIERO que el sistema registre las ventas realizadas en mis jornadas PARA que el sistema lleve un registro de mi actividad . | Vendedor | Registro de Ventas Realizadas | L |  | 6 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-21 | Ingresar al sistema informático | COMO administrador QUIERO poder ingresar a la aplicación a través de usuario y contraseña PARA poder generar reportes. | Administrador | Login | M | Generar Reportes Inteligentes | 4 | 3 | 3 | Por definir | Por hacer
HU-22 | Interfaz administrador | COMO administrador QUIERO que el sistema tenga una interfaz propia al rol de administrador PARA poder realizar las tareas propias del cargo. | Administrador | Interfaz de administrador de local | S |  | 5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-23 | Alerta de productos por vencer | COMO administrador QUIERO que el sistema emita una alerta de productos por vencer en un determinado periodo de tiempo PARA evitar la perdida de la inversión. | Administrador | Alertas de vencimiento | L |  | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-24 | Alerta de bajo stock | COMO administrador QUIERO que el sistema emita una alerta de productos con baja existencia PARA planificar su abastecimiento. | Administrador | Alertas de productos con bajo stock | L |  | 4
HU-25 | Reporte de productos con mayor rotación | COMO administrador QUIERO que el sistema me entregue un reporte de los productos mas vendidos en un determinado periodo de tiempo PARA poder gestionar de mejor manera el abastecimiento y distribucion de su ubicación en la bodega. | Administrador | Reporte de productos de mayor rotación | M |  | 1.5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-26 | Reporte de productos estancados | COMO administrador QUIERO que el sistema me entregue un reporte de los productos con menor o nula rotación en un determinado periodo de tiempo PARA poder gestionar de mejor manera el abastecimiento y distribucion de su ubicación en la bodega. | Administrador | Reporte de productos de menor rotación | M |  | 1.5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-27 | Reporte de Ventas | COMO administrador QUIERO que el sistema me entregue un reporte de las ventas en un determinado periodo de tiempo PARA planificar mejores estrategias comerciales. | Administrador | Reporte de ventas | S |  | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-28 | Implementación e integración del ambiente productivo | COMO equipo SCRUM QUEREMOS realizar la implementación e integración del ambiente productivo PARA que opere correctamente el sistema de inventario. | Equipo SCRUM | Implementación del ambiente productivo | S | Finalización Proyecto | 2 | 2 | 4 | Por definir | Por hacer
HU-29 | Capacitación | COMO equipo SCRUM QUEREMOS realizar capacitación PARA que los usuarios adquieran los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para interactuar corresctamente con la aplicación web. | Equipo SCRUM-Administrador-Vendedor-Product Owner-Bodeguero | Capacitaciones-Manuales | S |  | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-30 | Pruebas de Producción | Como equipo SCRUM QUEREMOS realizar marcha blanca PARA dar confiabilidad al sistema y entrenar al personal. | Equipo SCRUM-Administrador-Vendedor-Product Owner-Bodeguero | Marcha Blanca del Proyecto | M |  | 5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-31 | Documentación Proyecto y Software | COMO equipo SCRUM QUEREMOS realizar las diversas documentaciones del proyecto y del producto desarrollado PARA tener un plan de recuperación mas eficiente en caso de fallas y fomentar el intercambio de conocimientos. | Equipo SCRUM | Documentación | S |  | 0.5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-32 | Reunión retrospectiva | COMO equipo SCRUM QUEREMOS realizar una reunión retrospectiva PARA analizar el trabajo realizado y ver posibles mejoras en nuevos proyectos. | Equipo SCRUM | Retroespectiva | XS |  | 0.5 |  |  | Por definir | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.

## T-Shirt Sizes
Artefacto | Esfuerzo | Cantidad de tiempo requerida | Complejidad | Riesgo
Conformación de Equipo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XS | xs | 1-1,4
APT 1,1 - 1,2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.625 | S | s | 1,5-2,4
GitHub, Ambiente de Desarrollo, Trello, APT 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.75 | S | m | 2,5-3,4
Acta de proyecto, Product Backlog, Roadmap, APT 1,4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | M | l | 3,5-4,4
Login | 3 | 4 | 4 | 2 | 2.875 | M | xl | 4,5-5
Interfaz de administrador de local | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.625 | M
BD usuarios | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.75 | L
CRUD | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.75 | M
Login | 3 | 4 | 4 | 2 | 2.875 | M
Intergaz de administrador de local | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.625 | M
Interfaz de bodeguero | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.25 | S
BD productos almacen | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | L
CRUD | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.75 | M
Funcion Read + Create + Update | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.75 | M
Función buscar | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | S
Función filtrar | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | S
Login | 3 | 4 | 4 | 2 | 2.875 | M
Interfaz de vendedor | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.625 | S
Función de busqueda | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.875 | S
Registro de Ventas Realizadas | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | L
Login | 3 | 4 | 4 | 2 | 2.875 | M
Interfaz de administrador de local | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.125 | S
Alertas de vencimiento | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.5 | L
Alertas de productos con bajo stock | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.5 | L
Reporte de productos de mayor rotación | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.75 | M
Reporte de productos de menor rotación | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.75 | M
Reporte de ventas | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.25 | S
Implementación e Integración del ambiente productivo | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.75 | S
Capacitaciones-Manuales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.125 | S
Marcha Blanca del Proyecto | 4 | 4 | 2 | 1 | 2.625 | M
Documentación | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.125 | S
Retroespectiva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XS
Artefacto | Esfuerzo | Cantidad de tiempo requerida | Complejidad | Riesgo
Conformación de Equipo. | 1 | 1 | 1 | 1
APT 1,1 - 1,2 | 2 | 1 | 1 | 2
GitHub, Ambiente de Desarrollo, Trello, APT 1,3 | 2 | 2 | 2 | 1
Acta de proyecto, Product Backlog, Roadmap, APT 1,4 | 3 | 3 | 3 | 2
Login | 3 | 2 | 3 | 2
Interfaz de administrador de local | 2 | 2 | 2 | 1
BD usuarios | 4 | 4 | 4 | 3
CRUD | 3 | 2 | 3 | 2
Login | 3 | 2 | 3 | 2
Intergaz de administrador de local | 2 | 2 | 2 | 1
Interfaz de bodeguero | 2 | 2 | 2 | 1
BD productos almacen | 4 | 4 | 4 | 3
CRUD | 3 | 2 | 3 | 2
Funcion Read + Create + Update | 3 | 2 | 3 | 2
Función buscar | 2 | 2 | 3 | 2
Función filtrar | 2 | 2 | 3 | 2
Login | 3 | 2 | 3 | 2
Interfaz de vendedor | 2 | 2 | 2 | 1
Función de busqueda | 2 | 2 | 3 | 2
Registro de Ventas Realizadas | 4 | 4 | 4 | 3
Login | 3 | 2 | 3 | 2
Interfaz de administrador de local | 2 | 2 | 2 | 1
Alertas de vencimiento | 4 | 4 | 4 | 2
Alertas de productos con bajo stock | 4 | 4 | 4 | 2
Reporte de productos de mayor rotación | 4 | 4 | 4 | 2
Reporte de productos de menor rotación | 4 | 4 | 4 | 2
Reporte de ventas | 3 | 3 | 3 | 2
Implementación e Integración del ambiente productivo | 2 | 2 | 1 | 2
Capacitaciones-Manuales | 3 | 3 | 2 | 1
Marcha Blanca del Proyecto | 4 | 3 | 2 | 1
Documentación | 1 | 1 | 1 | 1
Retroespectiva | 1 | 1 | 1 | 1