## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
Geannelee Araya | SCRUM MASTER - DBA - DEV2 -TS1 | A | Aprueba
Victor Fuenzalida | PRODUCT OWNER - DEV1 - TS2 | C | Consultado-Colaborador
|  | I | Informado
PROGRAMA INVENTARIO INTELIGENTE
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Sistema de Inventarios Inteligente
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
| Inicio | Geannelee Araya | Geannelee Araya | Victor Fuenzalida | Geannelee Araya | Victor Fuenzalida | Geannelee Araya | Victor Fuenzalida | Lidia Millacán
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I | I | I | I
| SEM 1 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
1 | CONFORMACIÓN DEL EQUIPO | R | I | I | I | I | I | A | A
2 | APT 1,1 | R | I | I | I | I | I | A | I
3 | APT 1,2 | R | I | I | I | I | I | A | I
| SEM 2 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
6 | APT 1,3 | R | I | I | I | I | I | A | I
7 | ACTA DE CONSTITUCIÓN | R | C | I | I | I | I | A | A
| SEM 3 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
11 | APT 1.4 | R | I | I | I | I | I | A | I
12 | DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL | A | C | R | I | I | I | A | I
13 | DIAGRAM DE CASO DE USO EXTENDIDO | A | C | R | I | I | I | A | I
14 | DIAGRAMA DE ACTIVIDAD | A | C | R | I | I | I | A | I
15 | MER | A | R | C | I | I | I | A | I
| SEM 4 - ITERACION 0 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
16 | APT 1,5 | R | C | C | C | I | I | A | I
17 | PRESENTACION IDEA DE PROYECTO | R | I | I | I | I | I | A | I
18 | PRODUCT BACKLOG | A | C | C | I | I | I | R | I
19 | ROADMAP | A | C | C | I | I | I | R | I
20 | MOCKUP INTERFACES | A | I | R | R | I | I | A | I
| SEM 5 - ITERACION 1 programar | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
21 | LOGIN | A | I | I | R | C | I | A | I
22 | INTERFAZ DE USUARIOS | A | I | R | I | I | C | A | I
23 | BD | A | R | I | I | C | I | A | I
| SEM 6 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
24 | BD | A | R | I | I | C | I | A | I
25 | CRUD | A | C | R | I | I | C | A | I
| SEM 7 - ITERACIÓN 1 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
26 | BD | A | R | I | I | C | I | A | I
27 | FUNCIÓN BUSCAR | A | I | I | R | C | I | A | I
28 | FUNCION FILTRAR | A | I | I | R | C | I | A | I
29 | REGISTRO VENTAS REALIZADAS | A | C | R | I | I | C | A | I
| SEM 8 - ITERACIÓN 2 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
30 | REGISTRO VENTAS REALIZADAS | A | C | R | I | I | C | A | I
31 | ALERTAS DE VENCIMIENTO | A | I | R | R | C | C | A | I
| SEM 9 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
32 | ALERTAS PRODUCTOS BAJO STOCK | A | I | R | R | C | C | A | I
33 | REPORTE PRODUCTOS MAYOR ROTACIÓN | A | I | R | R | C | C | A | I
| SEM 10 - ITERACIÓN 3 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
34 | REPORTE PRODUCTOS MAYOR ROTACIÓN | A | I | R | R | C | C | A | I
35 | REPORTE PRODUCTOS MENOR ROTACIÓN | A | I | R | R | C | C | A | I
36 | REPORTE DE VENTAS | A | I | R | R | C | C | A | I
| SEM 11 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
37 | IMPLEMENTACION AMBIENTE PRODUCTIVO
38 | CAPACITACIONES Y MANUALES
39 | MARCHA BLANCA
| SEM 12 - ITERACIÓN 4 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | TS2 | PO | STK
40 | MARCHA BLANCA
41 | DOCUMENTACIÓN
42 | RETROSPECTIVA