## Roadmap
Hoja de ruta del producto
Inventario Inteligente | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
| Sprint 0 |  |  |  | Sprint 1 |  |  | Sprint 2 | Sprint 3
EPICA 0 - Organizar Proyecto
EPICA 1- Administrar Usuarios
EPICA 2 - Administrar Inventario
EPICA 3 - Registrar Ventas
EPICA 4 - Generar Reportes Inteligentes
EPICA 5 - Finalización Proyecto
Conformación de Equipo
APT 1,1 - 1,2
Login
Interfaz de administrador de local
Funcion Read + Create + Update
Registro de Ventas Realizadas
BD usuarios
CRUD
Alertas de vencimiento
Implementación del ambiente productivo
Capacitaciones-Manuales
GitHub, Ambiente de Desarrollo, Trello, APT 1,3
Acta de proyecto, Product Backlog, Roadmap, APT 1,4
Login
Login
Interfaz de bodeguero
BD productos almacen
CRUD
Función buscar
Función filtrar
Interfaz de vendedor
Función buscar
Login
Interfaz de administrador de local
Reporte Productor de mayor rotación
Reporte Productor de menor rotación
Reporte de Ventas
Alerta Productos Bajo Stock
Marcha Blanca del Proyecto
Retrospectiva
Documentacion